附件二：

海南医学院“颂歌献给党”拉歌比赛工作任务分工表

| 序号 | 内容 | 具体工作任务 | 部门 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 指挥协调活动全过程 | 党办、组织人事部 | 黎岳南 张 伟 | 活动全程 |
| 2 | 人员 通知 | 通知学校领导 | 校长办公室 | 陈 灿 | 6月9日前 |
|  |  | 通知学校行政、教辅、二级院、部、室（所、中心），各直属机构负责人 | 校长办公室 | 陈 灿 |  |
|  |  | 通知附院党委及各党总支书记、副书记 | 附院党委 | 陈少兴 |  |
|  |  | 通知二级院、部（系）党总支（直属支部）书记、副书记，团委书记，辅导员以及全体学生班团干部、学生党员 | 学生工作部 | 冯 武 |  |
| 3 | 歌咏 比赛 准备 及会 场布 置 | 背景设计及制作 | 宣传新闻部 | 余 丽 |  |
|  |  | 凳子、座椅、条桌的搬运及排放等 | 国资部 | 李巍景 |  |
|  |  | 组织合唱队参赛 | 各参赛队 | 领 队 |  |
|  |  | 撰写、审修学校领导比赛前讲话稿 | 党委办公室 | 张 伟 |  |
|  |  | 安排主席台座次，摆放桌布、姓名牌、矿泉水 | 校长办公室 | 陈 灿 | 6月9日前 |
|  |  | 安排各代表队座次、奖牌或获奖证书制作 | 工会办公室 | 陈政宏 |  |
|  |  | 安排500个学生座位 | 学生工作部 | 冯 武 |  |
|  |  | 维持会场秩序 | 保卫部 | 谭美权 |  |
|  |  | 根据比赛时间调课 | 教务部 | 林英姿 |  |
|  |  | 晚会主持人选定及串词编写、礼仪引导员选派、比赛评委邀请、评分细则、比赛分数统计 | 团委 | 符琬聆 |  |
|  |  | 音响、灯光、现场麦克风安装、调试 | 团委 | 符琬聆 |  |
|  |  | 现场摄影、摄像及报道 | 宣传新闻部 | 余 丽 |  |
|  |  | 现场鲜花摆放、会场保洁、供电及灯光（安排电工现场值班）、龙华校区学生来回接送 | 后勤总公司 | 蔺东伟 |  |
| 4 | 现场指挥 | 现场工作安排、协调及指挥 | 团委、工会办 | 符琬聆 庞小曼 | 比赛当晚全程 |