海南医学院2015级新生入学接待工作方案

为切实做好2015级新生入学接待工作，特制定本工作方案：

一、组织领导

学校成立新生接待工作领导小组，其组成人员如下：

组  长：林英姿

副组长：李  伟  史济纯  冯  武

成  员：牟忠林  张  伟  胡  浪  王身坚  韩祥畴  谭美权

蔺东伟  符琬聆  吴建辉  李贤明  岑  桑  赵志勇

刘启昌  陈  灿  邝家旺  陈少兴  冯  钊  周代锋

王华民  林典岳  薛伟波  李春报  马志健  黄  武

余伟新  曾  梅  吕  军  蔡少丹

各二级教学院系部成立相应的新生接待工作小组，组织协调好本单位的新生接待工作。

二、接待时间

2015年9月5日，以接待本科生、农村订单免费医学生为主；

2015年9月19日，以接待专科生为主。

三、新生报到地点

城西校区风雨操场，详见《新生报到接待点（风雨操场）分布图》。

四、新生报到流程

机场、车站、码头新生接待处 → 各院系部报到处（报到登记、提交档案等有关材料） → 宿舍区（购买生活用品、领取住宿钥匙等） → 入住 → 交费处（缴交学费、住宿费、教材费、体检费等费用）→ 领取军训用品。

五、工作安排

（一） 校外接待

校外接待组分8个小组，由校办、国资部、教务部、科研部、组织人事部、医教所、图书馆、杂志社、体育部、外语部、人文社科部等各抽调1～2名教师和学生志愿者组成。学生志愿者由团委选派责任心强、工作认真的学生骨干担任,共36人。

校外各接待组人员、车辆、司机于9月5日和9月19日上午6：40在城西校区图书馆停车场集中，领取矿泉水、接待牌、工作证、椅子、餐票（费），遮阳篷，7：00 出发，8：00前务必到达各接站点。

（二）校内接待

1、校长办公室：负责综合协调各部门之间的工作；负责组织和实施校外接待；负责制作各站点新生接站牌、接待工作证、各院系部报到处桌牌、报到流程图、收费标准表；负责印制与发放接待工作人员餐票；负责审批临时商业区摊位；负责安排新生接待车辆。（责任人：李春报 18976566858）

2、财务管理中心：负责新生收费工作，设立收费处（收费处排队人员不能超过10人）；负责提供有关收费票据。（责任人：黄武13876067590）

3、保卫部：负责安排校大门、报到缴费地点及新生宿舍区的保卫和巡逻，指挥车辆合理分流和有序停放；负责校内商业区摊位管理；及时处理突发事件，确保校园安全；办理新生户口迁移手续。（责任人：谭美权15298970778，吕军13907579436）

4、学生工作部：制定校级“一对一”新生接待方案；负责新生报到的引导工作、贫困学生绿色通道及学生助学贷款咨询工作；协调、指导物业公司做好新生住宿安排。（责任人：冯  武13322036618，吕军13907579436）

5、团委：负责在校道两旁及报到点周围彩旗的布置，营造迎新氛围；组织培训学生志愿者服务队参与校外点接待和各院系部迎新工作；负责组织指导学生会做好迎新工作和失物招领工作；负责播音人员安排和播音设备准备。为集中精力做好迎新工作，学生社团纳新工作须在9月5日之后方可开始。（责任人：符琬聆13307563098）

6、宣传新闻部：负责全校及各系部接待工作宣传横幅的制作与悬挂；负责接待活动的摄影、报道等宣传工作。（责任人：王身坚13036080560）

7、国资部：负责搭建报到场所、收费处等地凉棚，并准备桌凳、饮用水、电风扇等物品。（责任人：韩祥畴13907599309，吕军13907579436）

8、后勤服务总公司：负责校园（包括临时商业区、报到处等地）的环境卫生整治，保持主要场所卫生清洁；保证接待各主要场所用电正常；负责监督食堂饭菜质量与价格。（责任人：蔺东伟 13976201761，吕军13907579436）

9、纪检监察审计室、党办：督导、检查各部门工作，发现问题，及时指出、纠正；提前1-2天检查各组准备工作；负责接受新生及家长的投诉，处理现场突发事件。（责任人：胡浪13876246511，张伟13698931008）

10、校医室：安排校医在报到场所值班，并准备常用药品，处理新生及家长突发疾病。（责任人：王柱贤，13098985988）

12、研究生部：负责研究生新生的接待工作。

11、各二级教学院系部：制定本院系部“一对一”新生接待方案；根据工作需要抽调若干名工作人员和本院系学生志愿者负责本单位新生接待工作，包括办理新生登记报到手续，接收新生档案等有关材料（排队人员不能超过10人）；协助宣传部准备本系部在报到处的横幅。责任人名单如下：

临床学院                 薛伟波   13322015078

高等职业教育学院         李贤明   13876398986

中医学院                 冯  钊   13907563380

理学院                   周代锋   13086011861

口腔医学院               林典岳   13907566768

管理学院                 陈少兴   13006001795

热带医学与检验医学院     刘启昌   13178928389

护理学院                 邝家旺   13976301866

公共卫生学院             岑  桑   13136011366

药学院                   陈  灿   13178928633

信息技术部（医学信息系） 赵志勇   13178928377

六、工作时间

（一）校外接待：具体时间安排表见附件二；

（二）校内接待：上午7：30—下午6：00。

七、有关要求

（一）所有有关接待的准备工作必须在9月4日中午12点前准备完毕，届时学校领导将到现场检查。

（二）新生报到期间，任何人不得无故请假；其它暂未安排任务的人员随时待命。接待当天，全体工作人员必须准时到场，各就各位，不得迟到早退，不得擅自离开岗位，从事与接待工作无关的事情。

（三）全体工作人员必须树立全局意识，服从组织安排，认真履行各自职责，发扬团结协作精神，展现海医人的良好的精神风貌，确保接待工作圆满顺利完成。

（四）有关部门要加强校园管理，任何单位与个人不得在指定地点以外摆摊设点。

风雨操场新生报名点分布图

主席台

学生会

失物招领处

大门

临床学院

临床医学专业

医学影像学专业

康复治疗学专业

药学院

药学专业

中药学专业

公共卫生学院

预防医学专业

应用统计学专业

管理学院

市场营销专业

劳动与社会保障专业

公共事业管理专业

信息技术部

信息管理与信息系统

口腔医学院

口腔医学专业

护理学院

护理学专业

理学院

生物技术专业

校  医

中医学院

中西医临床医学专业

中医学专业

针灸推拿专业

热带医学

与检验医学院

医学检验专业

环境科学专业

问询处

（绿色通道咨询台、投诉台）

高职院

专科全部专业

休息区

总指挥处

广播站

休

息

区

卫生间

第一

教学楼

研究生部

2015级新生入学总指挥处值班安排

| 日期 | 时间 | 人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月5日 | 上午：8：30—12：00 | 史济纯 |  |
|  | 下午：15：00—18：00 | 李春报 |  |
| 9月19日 | 上午：8：30—12：00 | 冯 武 |  |
|  | 下午： 15：00—18：00 | 余伟新 |  |

2015级新生入学工作监督、咨询人员值班安排

| 日期 | 时间 | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 9月5日 | 上午：7：30—12：30 | 韦 杰 王晓飞 |
|  | 下午： 15：00—18：00 | 蒙铂巍 吴 林 |
| 9月19日 | 上午：7：30—12：30 | 韦 杰 朱 敏 |
|  | 下午： 15：00—18：00 | 蒙铂巍 吴 林 |

2015级新生校外接待人员安排表

| 地点 | 接站时间 | 学生志愿者 | 责任人 | 车辆及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美兰 机场 | 9月5日 8：00—20：30 9月19日 8：00—20：30 | 6人 | 何丽敏18789028745 | 海航王师傅 13876343999 |
| 秀英港 | 9月5日 8：00—20：30 9月19日 8：00—20：30 | 4人 | 许志豪18976366466 | 海航王师傅 13876343999 |
| 汽车 东站 | 9月5日 8：00—18：30 9月19日 8：00—18：30 | 4人 | 蔡爱玲18876637270 符喆13976602096 | 海航王师傅 13876343999 |
| 汽车 西站 | 9月5日 8：00—18：30 9月19日 8：00—18：30 | 4人 | 张开震18889844484 | 海航王师傅 13876343999 |
| 汽车 南站 | 9月5日 8：00—18：30 9月19日 8：00—18：30 | 4人 | 黎丹13627548880 | 海航王师傅 13876343999 |
| 动车 海口 东站 | 9月5日 8：00—18：30 9月19日 8：00—18：30 | 4人 | 姬冰澌18789060192 陈华18789986916 | 海航王师傅 13876343999 |
| 火车站 | 9月5日约3：17到 6：21到 7：57到 9：42到 16：58到 19日约3：17到 6：21到 7：57到 9：42到 16：58到 | 6人 | 黄浪13518071272 | 海航小梁 13807684481 |

注：1、校外接待总负责人：苟秦渝18976260970。

2、接待机动组负责人：叶长金18976227752，志愿者4人。

3、校外各接待组人员、车辆、司机于9月5日和9月19日上午6：40在学校城西校区图书馆停车场集中，领取矿泉水、接待牌、工作证、椅子、餐票（费），遮阳篷，7：00 出发，8：00前务必到达各接站点。火车站接站按岛外到达时间接站。

4、前往机场、车站、码头“一对一”接站的老生，请在新址和谐门口候车，候车时间在候车点（或校园网）另行通知。