## 基建
×××重点项目建设流程进度表（基本建设类）
项目规模内容（㎡/万元）： |  | 填报日期： | 年 月 日 |  | 主管部门：
项目流程 |  | 节点任务要求 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 未按时完成原因，存在问题及解决办法
一、项目前期工作
1 | 项目建议书 | 项目建议书编制单位选定、编制、审批。
2 | 可行性研究报告 | 可研报告编制单位选定、编制、评估、审批、环评报告。
二、征地专项工作
1 | 提交征地申请 | 提交用地预审申请。
2 | 审核和报批 | 审核和报批。
3 | 批后实施征地 | 征地补偿方案、材料受理公示、上级审批公告、土地补偿方案落实、征地结案、用地批准、供地手续、缴交征地款、办理土地证。
三、开工准备工作
1 | 初步设计和概算 | 人防、消防、防雷、城市排水等联合图审，设计和概算单位招标、编制、评审、审查。
2 | 工程规划许可 | 规划许可证办理、节能评审、节能审查、人防评审、人防审查、抗震审查、水土保持审查、环评审批、园林报建审查、国安审查、雷电评估。
3 | 地质勘探报告 | 地质勘探招标、现场勘探、出报告。
4 | 施工图设计审查 | 施工设计单位招标、设计、施工图审查、工程量清单及施工招标控制价编制。
5 | 施工监理招投标 | 施工及监理招投标，签订合同。
6 | 办理施工许可证 | 交纳农民工保证金及墙改基金、施工许可证办理。
四、施工建设
1 | 开工建设 | 申请放线、工地围档及临设搭建、开工建设。
2 | 基础工程 | 完成土零、基础工程验收。
3 | 主体工程 | 封顶、主体工程验收。
4 | 装修工程 | 装修工程、配套设施、整体完工。
五、竣工验收及交用
1 | 竣工联合验收 | 桩基、结构实体、室内环境、防雷、消防、节能、门窗物理三性、幕墙等检测，面积测绘，节能验收、联合验收，质检终验等。
2 | 投入使用移交 | 项目投入使用移交、技术资料及施工图移交、工程城建备案、退还农民工保证金及墙改基金。
3 | 工程决算产权登记 | 工程结算审核、决算、资产入库、房屋产权登记。
注：200万元以上基本建设项目均填报此表 |  |  |  |  | 主管部门负责人（签名）：

## 采购
×××重点项目建设流程进度表（政府采购类）
项目建设规模内容 |  | 填报日期： | 年 月 日 |  | 主管部门：
项目流程 |  | 节点任务要求 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 未按时完成原因，存在问题及解决办法
一、申报招标采购
1 | 使用部门编制采购计划
2 | 组织采购计划论证
3 | 向财政厅报送采购计划
二、组织招标采购
1 | 组织招标采购
2 | 中标公示
3 | 签订政府采购合同
三、完成招标采购
1 | 按合同预付货款
2 | 按合同送货、安装、调试
3 | 组织验收
4 | 结算审批付款
注：20万元以上政府采购项目均填报此表 |  |  |  |  | 主管部门负责人（签名）：

## 科研
×××重点项目建设流程进度表（教学科研类）
项目建设规模内容 |  | 填报日期： | 年 月 日 |  | 主管部门：
项目流程 |  | 节点任务要求 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 未按时完成原因，存在问题及解决办法
一、项目拨款情况
1 | 项目经费下达（一次性） | 计财处在2个工作日内通知到项目负责人，并做好经费本
2 | 项目经费下达（分年度） | 计财处在每笔款项到达2个工作日内通知到项目负责人，并做好经费本
3 | 项目经费下达（学校配套） | 计财处在2个工作日内通知到项目负责人，并做好经费本
二、项目实施节点计划
1 | 项目计划书（经费使用部分） | 项目负责人在接到经费下达通知7个工作日内，根据下达经费编制项目计划书（用款计划），并经科研管理部门批准后到计财处备案
2 | 设备购买（执行政府采购部分） | 项目负责人在接到经费下达通知30个工作日内，根据计划书（用款计划）中的设备购买计划，需执行政府采购程序的部分报科研及国资，按采购程序执行
3 | 项目中期检查及全程跟踪审计 | 按照项目进度及时间节点，科研管理部门对项目按照计划书的要求进行中期检查和跟踪审计，重点是项目进度和资金使用情况，并对项目进展情况提出建议
三、项目完成（结题）
1 | 财务决算及审计 | 项目负责人在项目结题前1个月，向计财处申请财务决算，并按相关要求接受审计。计财处应在申请人提出决算要求1周内出具决算报告，审计处应在1周内完成项目决算审计。
2 | 节余金的处理 | 按照海医学[2013]61号文件执行
3
4
注：30万元以上的教学科研项目均填报此表 |  |  |  |  | 项目负责人（签名）：