附件3

海南医学院全员应急救护培训实施计划

一、学时分配表

| 单元 | 理论（学时） | 实践（学时） |
| --- | --- | --- |
| 救护新概念 | 1 | 0 |
| 心肺复苏 | 2 | 3 |
| 气道梗阻与心脏除颤 | 1 | 1 |
| 创伤救护理论 | 2 | 3 |
| 考 核 | 2 | 1 |
| 合 计 | 8 | 8 |

二、实施计划表

| 时间 | 内容 | 培训 人数 | 场地 | 教师 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.10.20 -11.30 | 规范运作机制，加强培训的宣传。重点培训2011级的新生。 | 2000人左右 | 理论课：多功能报告厅、第一教学楼1-102、临床技能中心等场地 实践课：风雨操场、教学楼走廊等适合实践操作的场地 | 理论课：10人 实践课：50人 |
| 2011.12.1 -2012.12.31 | 深化推进培训，重点培训大二的学生。 | 2000人左右 |  | 理论课：10人 实践课：50人 |
| 2012.2.10 -2012.3.31 | 深化推进培训，重点培训部分在职的教师、大三的学生。 | 3000人左右 |  | 理论课：15人 实践课：50人 |
| 2012.4.1 -2012.5.31 | 深化推进培训，重点培训部分在职教师、大四的学生。 | 3000人左右 |  | 理论课：15人 实践课：50人 |
| 2012.6.1 -2012.7.31 | 重点培训部分在职教师、大五的学生。检查、评估培训工作。 | 1500人左右 |  | 理论课：8人 实践课：50人 |
| 注明： 1、理论课为大班授课，200-250人/班，由一名教师授课；实践课为分组实践，20-25人/组，由一名教师带教。（班级及小组人数可调整） 2、培训 人数可根据实际情况安排。 |  |  |  |  |