## 分解表（定稿）
（二）2017年征兵工作任务分解
序号 | 主 要 任 务 | 责任单位 | 责任领导 | 协作单位 | 完成时限 | 备 注
1 | 运用学生会做好征兵宣传工作，负责宣传现场的引导工作。 | 团委 | 王晖慧 | 学工处、各学院党总支 | 1月-6月
2 | 督办各学院对征兵工作落实；收集应征入伍学生学费补偿材料并报送 | 学工处 | 邝家旺 |  | 4月-6月、9月-11月
3 | 按时报送相关数据，制定征兵方案。 | 武装部 | 覃业亮 |  | 3月下旬
4 | 落实网上及现场应征报名 | 各学院党总支 | 各学院党总支书记 |  | 4月10日-5月31日
5 | 调整完成征兵工作领导小组，根椐上级部门的安排和要求，结合我校实际，运用多种手段，在校园内营造好征兵氛围。 | 武装部 | 覃业亮 | 宣传部 | 4月底
6 | 组织报名的学生参加体检。 | 武装部 | 覃业亮 | 各学院党总支 | 5月底
7 | 组织应征学生完成复检、政治考核 | 武装部 | 覃业亮 | 各学院党总支 | 6月中旬
8 | 依椐兵役机关安排组织学生按时完成预征兵协议签订 | 武装部 | 覃业亮 |  | 6月20日前
9 | 发布兵役登记通告，明确兵役登记的时间、对象、方法及有关事项。 | 武装部 | 覃业亮 | 各学院党总支 | 4月底
10 | 组织学生开展网上兵役登记。 | 各学院党总支 | 各学院党总支书记 |  | 6月底
11 | 完成后续大学生报名、体检、政治考核等工作。 | 武装部 | 覃业亮 | 各学院党总支 | 8月底
12 | 预征学生的跟踪管理和持续发动。 | 武装部 | 覃业亮 |  | 8月底
13 | 负责入伍学生的学籍管理服务，包括办理保留学籍、复学、转专业、考试资格审查等。 | 教务处 | 谢协驹 | 高职院 | 9月-12月
14 | 负责办理入伍学生的学费代偿、补偿及监管征兵专项经费使用等 | 计财处 | 李伟 |  | 3月-12月
15 | 落实大学生入伍政策措施第9条之规定，考试升学加分。 | 研究生院 | 牟忠林 |  | 按招录计划时间