附件：

海南医学院全面禁烟活动实施方案

一、工作目标

从2014年4月起，全校所有建筑物内、室外公共场所及公共交通工具上一律禁止吸烟；2014年底前，全校范围所有公共场所实现全面禁烟。

二、组织机构

成立海南医学院禁烟控烟领导小组，下设办公室，加强对全面禁烟活动的组织领导。

1.海南医学院禁烟控烟领导小组：

组  长：曾  渝

副组长：陈玉民  李  丽  李  伟  谢协驹  史济纯

组  员：（以姓氏拼音排序）

岑  桑  陈  灿  陈  奋  陈洛夫  陈政宏

成晓东  窦  岩  冯  武  冯  钊  符琬聆

韩祥畴  黑启明  胡  浪  邝家旺  李汉武

李巍景  李贤明  林英姿  刘启昌  钱士匀

秦  愉  屈顺海  谭美权  王华民  王身坚

韦  杰  吴江生  杨建军  杨小东  易西南

英小若  于挽平  张俊清  张  伟  赵志勇

郑根建  周代锋

2. 海南医学院禁烟控烟领导小组办公室：

海南医学院禁烟控烟领导小组办公室设在两办，由史济纯兼任办公室主任，张伟、冯武、符琬聆和夏立平兼任办公室副主任。办公室根据工作需要，组建禁烟巡视组对全面禁烟活动实施督查。

三、活动方案

（一）准备阶段（2014年3月-4月）

主要任务及责任部门：

1.制定方案，总体部署。制定、下发学校全面禁烟活动实施方案，总体部署学校全面禁烟活动。（责任部门：校长办公室、党委办公室）

2.成立机构，加强领导。成立学校及各二级部门禁烟工作领导机构，加强对活动的指导。（责任部门：校长办公室、党委办公室、各二级部门）

3.指定专员，落实督查。学校设立禁烟巡视组，各二级部门设立禁烟督查员，具体负责禁烟督查工作。（责任部门：禁烟控烟领导小组、各二级部门）

4.细化方案，明确职责。各二级部门结合学校全面禁烟活动实施方案，制定本部门禁烟具体措施和实施细则，明确禁烟工作职责，将禁烟工作纳入部门常规工作。（责任部门：禁烟控烟领导小组、各二级部门）

（二）实施阶段（2014年4月-12月）

主要任务及责任部门：

1.积极宣传，广泛动员。通过多种形式，开展全面禁烟宣传教育和动员活动，如通过校园网发布全面禁烟倡议书；开设禁烟网页，普及禁烟知识，讲透吸烟的危害性，让远离烟草成为广大师生员工的自觉行为，让吸烟者争相戒烟成为时尚，主动劝阻吸烟，自觉拒绝二手烟；及时跟踪报道相关活动，大力营造良好的禁烟氛围。（责任部门：宣传新闻部、各二级部门）

2.深入学生，加强教育。利用世界无烟日、新生入学、周一早会等时机，通过课堂教学、知识讲座、党团活动、主题班会等形式，对学生开展“吸烟有害”等主题宣传教育，增强学生禁烟意识，提高学生自我保健能力和禁烟自觉性。（责任部门：学生工作部、二级院系部）

3.设置标识，温馨提示。根据学校实际情况，在符合消防要求的前提下，在全校各醒目区域设置禁烟标识；在远离师生集中场地和必经通道的室外露天区域设置少量吸烟区，并设置明显的引导标识和“吸烟有害健康”等提醒标识。（校长办公室、宣传新闻部）

4.加强培训，提升效果。开展全员禁烟知识与技能培训，提高师生员工禁烟知识水平，鼓励和帮助师生员工戒烟。收集整理烟草危害知识、控烟知识、戒烟方法与技巧、戒烟指导知识等资料，并组织学习。（责任部门：宣传新闻部、各二级部门）

5.明确责任，狠抓落实。坚持谁主管谁负责、谁的地盘谁负责的工作机制；在学校及附属医院所属区域内禁止销售烟草制品。学校与各二级部门负责人，各二级部门负责人与所辖教职员工签订禁烟控烟责任书，层层落实，责任到人。（校长办公室、附属医院办公室、各二级部门）

6.重点巡查，加强监督。学校禁烟巡视组及二级部门禁烟监督员和巡查员，具体落实禁烟督查工作。重点在校园禁烟区内随机开展禁烟检查、督促工作，加强对师生吸烟的监管与查处，防止教职员工在相对独立的办公室或实验室内吸烟，防止学生在宿舍吸烟。在校园网上开设“吸烟曝光台”，公布学校禁烟监督电话：66893398，鼓励广大师生积极参与监督。（责任部门：禁烟控烟领导小组、宣传新闻部、各二级部门）

7.完善制度，奖惩分明。建立健全禁烟督查工作制度、禁烟考评奖惩制度和禁烟长效机制；结合奖惩标准对各部门的禁烟工作进行考核，通报考核结果，奖励禁烟工作先进机构及个人，通报禁烟工作未达标机构及个人；将禁烟工作考核结果纳入教职工年度考核和学生评价体系。（责任部门：禁烟控烟领导小组；组织人事部、学生工作部）

8.划拨经费，加强保障。学校划拨专项资金，作为禁烟宣传、举办讲座、奖励先进、制作标识等创建无烟校园的活动经费，为禁烟工作顺利开展、取得实效提供有力保障。（责任部门：禁烟控烟领导小组、财务管理中心）

（三）总结阶段（2014年12月）

主要任务及责任部门：

1.认真总结，评选表彰。对禁烟活动进行认真总结，做好禁烟先进典型的评选、推荐、表彰工作，做好违反禁烟规定被发现或被举报人员名单的报送、审核、确认工作。（责任部门：各二级部门、党办、校办）

2.严格考核，兑现奖惩。对禁烟活动进行严格考核，并将考核结果纳入教职工年度考核和学生评价体系。确实兑现禁烟活动的奖惩制度，教职工在校园禁烟区内吸烟被禁烟巡视组、禁烟督查员发现或被举报达3次（含）以上者，取消其年终评优资格；学生在校园禁烟区内吸烟被禁烟巡视组、禁烟督查员发现或被举报达3次（含）以上者，取消其奖助学金参评资格及其他评优资格。（责任部门：禁烟控烟领导小组、组织人事部、学生工作部）

四、有关要求

（一）各部门要高度重视此项活动，认真开展全面禁烟活动，按时完成各项工作任务，确保活动取得实效，积极创建无烟校园。

（二）各部门要自行指定本部门的禁烟督查员一名，具体负责本部门的禁烟督查工作，并于2014年4月15日将禁烟督查员名单及联系方式报送校长办公室（刘迪电子政务）。

（三）各部门要认真做好禁烟活动先进典型的宣传报道工作和全年禁烟活动的总结汇报工作，并将有关材料及时报送宣传新闻部（王媛媛电子政务）和校长办公室（刘迪电子政务）。