海南医学院创建“双创”示范学校实施方案

为深入推进海口“双创”工作，助力海口市争取2017年拿下“全国文明城市”和“国家卫生城市”两块牌子，根据《全国文明城市测评体系》和《国家卫生城市标准》，对照《教育部中央文明办关于深入开展文明校园创建活动的实施意见》、《海南省教育厅关于在全省各级各类学校开展“文明校园”创建活动的实施方案》、《海口市创建全国文明城市规划（2015-2017年）》《海口市创建国家卫生城市规划（2015-2017年）》、《海口市深入开展文明校园创建活动的实施方案》，结合贯彻中央城市工作会议精神和中央文明办部署的2016年10项重点工作，省属学校“双创”工作示范学校建设动员指导会精神，立足我校实际，特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以办人民满意的教育为核心，以学生思想道德建设、病媒生物防制、健康教育等为重点，创建“双创”工作示范学校,增强示范、带动、辐射作用，促进广大师生全面发展、健康成长，为海口市决战、决胜“双创”工作发挥重要作用。

二、创建目标

2016年9月底将我校创建成为“双创”工作示范学校。

三、创建原则

（一）坚持全面覆盖，全员参与

全面铺开“双创”工作示范学校创建工作，学校全体人员含物业及食堂等工作人员都参与到“双创”工作示范学校建设中，确保创建工作横向到边、纵向到底。

（二）坚持价值引领，贴近师生

坚持把培养和践行社会主义核心价值观贯穿到开展创建活动全过程，坚持贴近师生，使所有师生成为创建工作的实践者和受益者。

（三）坚持对标落实，争优创先

坚持根据《全国文明城市测评体系》和《国家卫生城市标准》中的指标要求，对标开展相关工作，争优创先。

（四）坚持明确责任，严管重罚

实行一把手责任制，学校各单位、部门第一把手为第一责任人。创建过程责任到人、落细落小、严格要求、严格把关。学校“双创”办加大对“双创”示范学校的督查力度。

（五）坚持属地管理，师生主体

各单位、部门要统筹规划，精心组织，扎实推进“示范学校”建设。师生是本次创建工作的主体，须结合学校实际推进示范学校建设，师生共同参与，高位推进，高效运行。

（六）坚持因地制宜，分类推进

各单位、部门要因地制宜，立足现有条件，坚持规定动作做到位，自选动作创特色。

四、创建内容

（一）创建全国文明城市部分

1.理想信念教育

2.践行社会主义核心价值观

3.培育志愿服务和慈善文化

4.营造健康向上的人文环境

5.建立长效常态的创建工作机制

（二）创建国家卫生城市部分

1.爱国卫生组织管理

2.健康教育和健康促进

3.校园及周边环境卫生

4.重点场所卫生(教室环境管理; 生活环境卫生管理; 健康教育课; 传染病预防控制管理; 常见病与多发病管理。)

5.公共卫生与医疗服务

6．病媒生物防制

（四）做好资料归档

对照《全国文明城市测评体系》和《国家卫生城市标准》，做好资料的整理及归档工作，各项活动有方案，有总结，有图片。

五、实施步骤

创建“双创”示范学校分三个阶段

第一阶段：宣传动员阶段（2016年6月下旬至7月上旬）

学校结合自身实际情况，按照《海口市教育系统创建“双创”示范学校实施方案》的内容制定创建工作方案，明确责任分工，分解细化任务，为创建“双创”示范学校提供有效指导和切实保障。并召开创建“双创”示范学校动员大会，充分利用多种宣传形式，加大对创建“双创”示范学校活动意义和目的宣传，营造良好创建氛围。

第二阶段：组织实施阶段（2016年7月中旬—8月下旬）

根据《海口市教育系统“双创”工作示范学校测评标准》进行自查、自评，逐步完善软硬件条件，有计划、有重点开展“双创”示范学校工作，校“双创”办将不定期开展督导，确保创建工作稳步推进。

第三阶段：整改迎检阶段（2016年9月上旬）

校“双创”办牵头，学生处、校团委、后勤中心、公共卫生学院等相关部门组成联合督查小组，对“双创”示范学校创建工作进行督查，对发现的问题和存在的不足，责成有关单位、部门限时整改达标，迎接有关部门检查验收。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。全校各单位、部门要充分认识创建“双创”工作示范学校的重要性，将创建工作作为重中之重抓紧抓好，进一步明确“一把手”领导责任制，加强经费保障，切实增强创建工作力度。

（二）明确职责，落实任务。全校各单位、部门要认真对照《海口市教育系统“双创”工作示范学校测评标准》及任务分解，细化分解创建工作任务，倒排时间节点，明确职责，落实到人。

（三）加强督导，严格考评。学校将继续把“双创”工作纳入工作职能目标管理，作为考核各级领导班子和领导干部个人政绩的重要内容和重要依据。

附件:1.海口市教育系统“双创”工作示范学校测评标准（创建全国文明城市部分）

2.海口市教育系统“双创”工作示范学校测评标准（创建国家卫生城市部分）

海医“双创”工作领导小组办公室

2016年7月10日